## 三期开发规划
阶段 | 模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 预估工时 | 开发成本(¥) | 上线次序
Phase 1 最快上线 | 用户认证 | 手机号注册/登录 | 手机号+验证码登录 | P0 | 1天 | ¥800 | 1
Phase 1 最快上线 | 用户认证 | 设备码兑换 | 输入兑换码激活课程权限 | P0 | 0.5天 | ¥400 | 2
Phase 1 最快上线 | 用户认证 | 个人资料管理 | 头像/昵称/职业修改 | P1 | 0.5天 | ¥400 | 3
Phase 1 最快上线 | 课程学习 | 课程首页 | Banner/分类/筛选/搜索 | P0 | 2天 | ¥1,600 | 4
Phase 1 最快上线 | 课程学习 | 课程详情页 | 目录/讲师介绍/学习目标 | P0 | 1天 | ¥800 | 5
Phase 1 最快上线 | 课程学习 | 视频播放器 | Video.js+flv.js，HLS+FLV，跑马灯水印 | P0 | 3天 | ¥2,400 | 6
Phase 1 最快上线 | 课程学习 | 学习进度记录 | 自动记录播放位置，离线续播 | P0 | 1天 | ¥800 | 7
Phase 1 最快上线 | 课程学习 | 收藏/笔记 | 收藏课程，添加文字笔记 | P1 | 1天 | ¥800 | 8
Phase 1 最快上线 | 会员体系 | 会员购买 | 月度/年度会员购买流程 | P0 | 1.5天 | ¥1,200 | 9
Phase 1 最快上线 | 会员体系 | 单课购买 | ¥99-299/课，永久观看权 | P0 | 1.5天 | ¥1,200 | 10
Phase 1 最快上线 | 会员体系 | 会员权益展示 | 已购课程/观看历史 | P1 | 1天 | ¥800 | 11
Phase 1 最快上线 | 支付系统 | 微信/支付宝接入 | 聚合支付，¥0.6%手续费 | P0 | 1.5天 | ¥1,200 | 12
Phase 1 最快上线 | 运营端 | 用户列表 | 查看/搜索/禁用用户 | P1 | 1.5天 | ¥1,200 | 13
Phase 1 最快上线 | 运营端 | 设备码管理 | 生成/导出/查询设备码 | P0 | 3天 | ¥2,400 | 14
Phase 1 最快上线 | 运营端 | 数据分析 | 数据看板（DAU/MAU/付费） | P1 | 3天 | ¥2,400 | 15
Phase 1 最快上线 | 支撑系统 | 短信服务 | 验证码接入腾讯云SMS | P0 | 1天 | ¥800 | 16
Phase 1 最快上线 | 支撑系统 | CDN+存储 | 静态资源加速+视频VOD接入 | P0 | 2天 | ¥1,600 | 17
Phase 1 最快上线 | 支撑系统 | CI/CD部署 | Vercel+腾讯云自动化部署 | P0 | 1天 | ¥800 | 18
Phase 2 增长期 | 课程学习 | 推荐算法 | 根据学习历史推荐相关课程 | P1 | 3天 | ¥2,400 | 1
Phase 2 增长期 | 互动社区 | 课程评价 | 5星+文字评价 | P1 | 1天 | ¥800 | 2
Phase 2 增长期 | 互动社区 | 问答区 | 课程问题，讲师/学员回答 | P2 | 2天 | ¥1,600 | 3
Phase 2 增长期 | 直播培训 | 直播预约 | 开播前30分钟推送通知 | P1 | 1天 | ¥800 | 4
Phase 2 增长期 | 直播培训 | 直播观看 | flv.js播放，实时弹幕 | P1 | 3天 | ¥2,400 | 5
Phase 2 增长期 | 直播培训 | 直播回放 | 录播上架（需审核） | P1 | 1天 | ¥800 | 6
Phase 2 增长期 | B端机构 | 机构注册登录 | 企业认证+子账户RBAC | P1 | 2天 | ¥1,600 | 7
Phase 2 增长期 | B端机构 | 团队学习报表 | 员工学习时长/完成率 | P2 | 3天 | ¥2,400 | 8
Phase 2 增长期 | B端机构 | 批量采购 | 批量购课发放给员工 | P2 | 2天 | ¥1,600 | 9
Phase 2 增长期 | 运营端 | 课程管理 | 创建/编辑/上架/下架课程 | P0 | 4天 | ¥3,200 | 10
Phase 2 增长期 | 运营端 | 讲师管理 | 入驻审核/分成比例/收入明细 | P1 | 3天 | ¥2,400 | 11
Phase 2 增长期 | 运营端 | 优惠券管理 | 创建/发放/核销优惠券 | P2 | 2天 | ¥1,600 | 12
Phase 2 增长期 | 设备端 | 设备激活绑定 | 扫码/输入设备码绑定账户 | P1 | 1.5天 | ¥1,200 | 13
Phase 2 增长期 | 设备端 | 设备状态查询 | 查看绑定设备/兑换记录 | P2 | 0.5天 | ¥400 | 14
Phase 2 增长期 | 支撑系统 | 邮件服务 | SendGrid/SES接入 | P2 | 1天 | ¥800 | 15
Phase 2 增长期 | 支撑系统 | 监控告警 | 云监控+企微告警 | P1 | 1天 | ¥800 | 16
Phase 3 AI增强 | 搜索发现 | 全文搜索 | 课程/讲师/标签全文检索 | P1 | 1.5天 | ¥1,200 | 1
Phase 3 AI增强 | 互动社区 | AI助手（预留） | AI问答（仅预留接口，暂不上线） | P2 | 3天 | ¥2,400 | Phase5暂缓
Phase 3 AI增强 | B端机构 | 对公转账/发票 | 企业开票 | P2 | 1.5天 | ¥1,200 | 2
Phase 3 AI增强 | 设备端 | 使用数据上报 | 设备开机/使用频次（脱敏） | P2 | 3天 | ¥2,400 | 3
Phase 3 AI增强 | 设备端 | 固件OTA更新 | 推送设备固件升级 | P2 | 3天 | ¥2,400 | 4
Phase 3 AI增强 | 设备端 | 设备码SDK | 嵌入厂商固件实现码-户绑定 | P1 | 5天 | ¥4,000 | 5
Phase 3 AI增强 | 运营端 | 日志审计 | 用户行为日志/异常操作 | P2 | 2天 | ¥1,600 | 6
Phase 3 AI增强 | 运营端 | 营收报表 | 收入/订单/退款/分账报表 | P1 | 2天 | ¥1,600 | 7
Phase 3 AI增强 | 运营端 | 直播管理 | 发起直播/弹幕审核 | P1 | 3天 | ¥2,400 | 8
Phase 3 AI增强 | 运营端 | 图文编辑 | 公告/活动发布 | P2 | 2天 | ¥1,600 | 9
合计 |  |  |  |  | 51天 | ¥40,800

## 服务器及云服务费用
服务类别 | 云服务/项目 | 月成本(¥) | 年成本(¥) | 说明
视频存储 | 腾讯云VOD（存储+转码，月均1000用户） | 300-500 | 3,600-6,000 | 按存储量+转码时长
视频分发 | 腾讯云CDN流量（视频加速） | 200-500 | 2,400-6,000 | 按带宽/流量计费
直播服务 | 腾讯云CSS直播（推拉流） | 100-200 | 1,200-2,400 | 月均500观众
录制存储 | 腾讯云COS（直播录制文件） | 100-200 | 1,200-2,400 | 按存储量计费
云服务器 | 腾讯云CVM（2核4G） | 200-300 | 2,400-3,600 | 按月/年付
数据库 | 腾讯云MySQL（2核4G高可用） | 150-200 | 1,800-2,400 | 月付
缓存 | 腾讯云Redis（1GB） | 50-80 | 600-960 | 月付
对象存储 | 腾讯云COS（静态资源） | 5-50 | 60-600 | 按存储量计费
CDN | Cloudflare（静态加速） | 0-200 | 0-2,400 | 免费版可用
前端部署 | Vercel（Next.js托管） | 0-150 | 0-1,800 | 免费版够用
域名 | 域名注册 | 50-100 | 600-1,200 | 年付
短信 | 腾讯云SMS | 100-500 | 1,200-6,000 | 按发送量
邮件 | SendGrid/SES | 50-200 | 600-2,400 | 按发送量
监控 | 云监控+企微告警 | 0-50 | 0-600 | 免费额度
合计 |  | ¥1,305-3,030/月 | ¥15,660-36,360/年 | Phase1期不含直播费用

## 定价与ROI分析
项目 | 单价 | 定价逻辑 | 目标用户 | 预计销量/月 | 月收入(¥)
单课购买 | ¥99-299/课 | 低门槛首次付费，永久观看 | 精准需求用户 | 50单 | ¥7,500
系统课 | ¥499-999/课 | 系列课10-20节，含课件 | 系统性学习 | 20单 | ¥15,000
月度会员 | ¥99/月 | 全场课程随便看 | 高频学习 | 30人 | ¥2,970
年度会员 | ¥699/年 | ≈¥58/月，含直播 | 长期学习 | 50人 | ¥34,950
机构订阅 | ¥2,999-9,999/年 | 多账户+管理后台+报表 | 宠物医院/培训机构 | 3家 | ¥15,000
设备渠道 | 免费 | 设备附赠课程兑换码 | 设备采购用户 | 100人 | ¥0（获客成本低）
合计 |  |  |  |  | ¥75,420

## 成本与ROI汇总
项目 | 金额(¥) | 说明
开发成本（Phase1-3） | ¥40,800 | 4人团队，¥800/人天，共51人天
云服务（启动准备） | ¥5,000-20,000 | 域名+视频内容制作+设计
月运营成本（稳定期） | ¥1,305-3,030 | 云服务+视频+短信（不含直播峰值）
年度运营成本（稳定期） | ¥15,660-36,360 | 月成本×12
单月盈亏平衡（按月运营成本） | 约需月销¥2,000-3,030 | 不含开发成本摊销
ROI目标（稳定期月销¥75,420） | 月利润率约70-90% | 云服务成本占比低
达到盈亏平衡所需月销 | 约50-100单课购买 | 或20个年会员+5个机构订阅