## 全流程开发规划
阶段 | 模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工时 | 成本(¥) | 质量保障
调研准备 | 需求调研 | 业务需求访谈 | 与设备经销商/兽医/机构负责人访谈，确认核心功能 | P0 | 5天 | ¥4,000 | 输出需求文档
调研准备 | 需求调研 | 竞品分析补充 | 补充3-5家竞品深度分析，更新差异化策略 | P1 | 3天 | ¥2,400 | 输出竞品报告
调研准备 | 需求调研 | PRD撰写与评审 | 输出完整PRD，评审确认后进入开发 | P0 | 3天 | ¥2,400 | PRD评审会议
调研准备 | 技术选型 | 架构设计与评审 | 数据库分库分表设计，API规范制定 | P0 | 3天 | ¥2,400 | 技术评审会议
调研准备 | 技术选型 | UI/UX设计 | 完成核心页面高保真设计稿（Figma） | P0 | 5天 | ¥4,000 | 设计评审
调研准备 | 测试准备 | 测试计划撰写 | 编写测试用例，覆盖核心流程 | P0 | 2天 | ¥1,600 | 测试用例评审
调研准备 | 测试准备 | 测试环境搭建 | 搭建CI/CD流水线，测试/预生产环境 | P0 | 2天 | ¥1,600 | 环境可用
Phase 1 最快上线 | 用户认证 | 手机号注册/登录 | 手机号+验证码登录 | P0 | 1天 | ¥800
Phase 1 最快上线 | 用户认证 | 设备码兑换 | 输入兑换码激活课程权限 | P0 | 0.5天 | ¥400
Phase 1 最快上线 | 用户认证 | 个人资料管理 | 头像/昵称/职业修改 | P1 | 0.5天 | ¥400
Phase 1 最快上线 | 课程学习 | 课程首页 | Banner/分类/筛选/搜索 | P0 | 2天 | ¥1,600
Phase 1 最快上线 | 课程学习 | 课程详情页 | 目录/讲师介绍/学习目标 | P0 | 1天 | ¥800
Phase 1 最快上线 | 课程学习 | 视频播放器 | Video.js+flv.js，HLS+FLV，跑马灯水印 | P0 | 3天 | ¥2,400 | 含防盗链
Phase 1 最快上线 | 课程学习 | 学习进度记录 | 自动记录播放位置，离线续播 | P0 | 1天 | ¥800 | Redis存储
Phase 1 最快上线 | 课程学习 | 收藏/笔记 | 收藏课程，添加文字笔记 | P1 | 1天 | ¥800
Phase 1 最快上线 | 会员体系 | 会员购买 | 月度/年度会员购买流程 | P0 | 1.5天 | ¥1,200 | 含支付回调
Phase 1 最快上线 | 会员体系 | 单课购买 | ¥99-299/课，永久观看权 | P0 | 1.5天 | ¥1,200
Phase 1 最快上线 | 会员体系 | 会员权益展示 | 已购课程/观看历史 | P1 | 1天 | ¥800
Phase 1 最快上线 | 支付系统 | 微信/支付宝接入 | 聚合支付，¥0.6%手续费 | P0 | 1.5天 | ¥1,200 | 沙箱测试
Phase 1 最快上线 | 运营端 | 用户列表 | 查看/搜索/禁用用户 | P1 | 1.5天 | ¥1,200
Phase 1 最快上线 | 运营端 | 设备码管理 | 生成/导出/查询设备码 | P0 | 3天 | ¥2,400 | 含批量生成
Phase 1 最快上线 | 运营端 | 数据分析 | 数据看板（DAU/MAU/付费） | P1 | 3天 | ¥2,400
Phase 1 最快上线 | 支撑系统 | 短信服务 | 验证码接入腾讯云SMS | P0 | 1天 | ¥800 | API对接
Phase 1 最快上线 | 支撑系统 | CDN+存储 | 静态加速+视频VOD接入 | P0 | 2天 | ¥1,600
Phase 1 最快上线 | 支撑系统 | CI/CD部署 | Vercel+腾讯云自动化部署 | P0 | 1天 | ¥800 | 上线可用
Phase 1 最快上线 | 测试验收 | Phase1功能测试 | 单元测试+集成测试，核心流程回归 | P0 | 3天 | ¥2,400 | 测试报告
Phase 1 最快上线 | 测试验收 | UAT验收测试 | 业务方验收，确认功能符合需求 | P0 | 2天 | ¥1,600 | UAT报告
Phase 2 增长期 | 课程学习 | 推荐算法 | 根据学习历史推荐相关课程 | P1 | 3天 | ¥2,400
Phase 2 增长期 | 互动社区 | 课程评价 | 5星+文字评价 | P1 | 1天 | ¥800
Phase 2 增长期 | 互动社区 | 问答区 | 课程问题，讲师/学员回答 | P2 | 2天 | ¥1,600 | 含追问机制
Phase 2 增长期 | 直播培训 | 直播预约 | 开播前30分钟推送 | P1 | 1天 | ¥800
Phase 2 增长期 | 直播培训 | 直播观看 | flv.js播放，实时弹幕 | P1 | 3天 | ¥2,400 | 含弹幕系统
Phase 2 增长期 | 直播培训 | 直播回放 | 录播上架（需审核） | P1 | 1天 | ¥800
Phase 2 增长期 | B端机构 | 机构注册登录 | 企业认证+子账户RBAC | P1 | 2天 | ¥1,600
Phase 2 增长期 | B端机构 | 团队学习报表 | 员工学习时长/完成率 | P2 | 3天 | ¥2,400
Phase 2 增长期 | B端机构 | 批量采购 | 批量购课发放给员工 | P2 | 2天 | ¥1,600
Phase 2 增长期 | 运营端 | 课程管理 | 创建/编辑/上架/下架课程 | P0 | 4天 | ¥3,200
Phase 2 增长期 | 运营端 | 讲师管理 | 入驻审核/分成比例/收入明细 | P1 | 3天 | ¥2,400
Phase 2 增长期 | 运营端 | 优惠券管理 | 创建/发放/核销优惠券 | P2 | 2天 | ¥1,600
Phase 2 增长期 | 设备端 | 设备激活绑定 | 扫码/输入设备码绑定账户 | P1 | 1.5天 | ¥1,200
Phase 2 增长期 | 设备端 | 设备状态查询 | 查看绑定设备/兑换记录 | P2 | 0.5天 | ¥400
Phase 2 增长期 | 支撑系统 | 邮件服务 | SendGrid/SES接入 | P2 | 1天 | ¥800
Phase 2 增长期 | 支撑系统 | 监控告警 | 云监控+企微告警 | P1 | 1天 | ¥800
Phase 2 增长期 | 测试验收 | Phase2功能测试 | 直播/社区/B端功能测试 | P0 | 3天 | ¥2,400
Phase 2 增长期 | 测试验收 | 性能测试 | 视频播放/并发/压力测试 | P0 | 2天 | ¥1,600 | 性能报告
Phase 2 增长期 | 测试验收 | UAT验收测试 | 业务方UAT | P0 | 2天 | ¥1,600 | UAT报告
Phase 3 AI增强 | 搜索发现 | 全文搜索 | 课程/讲师/标签全文检索 | P1 | 1.5天 | ¥1,200
Phase 3 AI增强 | 互动社区 | AI助手（预留） | AI问答（仅预留接口，暂不上线） | P2 | 3天 | ¥2,400 | Phase5暂缓
Phase 3 AI增强 | B端机构 | 对公转账/发票 | 企业开票 | P2 | 1.5天 | ¥1,200
Phase 3 AI增强 | 设备端 | 使用数据上报 | 设备开机/使用频次（脱敏） | P2 | 3天 | ¥2,400
Phase 3 AI增强 | 设备端 | 固件OTA更新 | 推送设备固件升级 | P2 | 3天 | ¥2,400
Phase 3 AI增强 | 设备端 | 设备码SDK | 嵌入厂商固件实现码-户绑定 | P1 | 5天 | ¥4,000 | SDK文档
Phase 3 AI增强 | 运营端 | 日志审计 | 用户行为日志/异常操作 | P2 | 2天 | ¥1,600
Phase 3 AI增强 | 运营端 | 营收报表 | 收入/订单/退款/分账报表 | P1 | 2天 | ¥1,600
Phase 3 AI增强 | 运营端 | 直播管理 | 发起直播/弹幕审核 | P1 | 3天 | ¥2,400
Phase 3 AI增强 | 运营端 | 图文编辑 | 公告/活动发布 | P2 | 2天 | ¥1,600
Phase 3 AI增强 | 测试验收 | Phase3功能测试 | 搜索/设备SDK/报表测试 | P1 | 2天 | ¥1,600
Phase 3 AI增强 | 测试验收 | 安全测试 | 渗透测试/合规审查 | P0 | 3天 | ¥2,400 | 安全报告
上线运维 | 上线发布 | 正式环境部署 | 生产环境配置/域名备案/HTTPS | P0 | 2天 | ¥1,600 | 上线checklist
上线运维 | 上线发布 | 数据迁移 | 用户数据/课程数据迁移验证 | P0 | 1天 | ¥800 | 数据校验
上线运维 | 上线发布 | 灰度发布 | 10%→50%→100%灰度发布 | P0 | 2天 | ¥1,600 | 监控观察
上线运维 | 上线发布 | 线上验收 | 线上功能验收，确认与UAT一致 | P0 | 1天 | ¥800 | 上线报告
上线运维 | 上线运维 | 监控保障 | 7×24值班监控，故障应急响应 | P0 | 持续 | ¥0 | 云监控告警
上线运维 | 上线运维 | Bug修复 | 首月Bug修复保障 | P0 | 3天 | ¥2,400 | Bug追踪
合计（开发+调研+测试+上线运维） |  |  |  |  | 约105天 | 约¥84,000

## 项目时间线
阶段 | 周期 | 工时 | 成本(¥) | 起止时间（建议） | 里程碑输出
调研准备 | 15天 | ¥17,600 | 第1-3周 | 需求文档/PRD/设计稿/测试用例 | 确定功能范围/优先级评审
Phase 1 开发 | 21天 | ¥26,400 | 第4-8周 | 可上线版本（含测试） | 视频点播+会员+支付核心功能
Phase 1 测试 | 5天 | ¥4,000 | 第9周 | Phase1测试报告+UAT | 功能测试/性能测试/安全扫描
Phase 2 开发 | 25天 | ¥20,000 | 第10-16周 | Phase2功能 | 直播+社区+B端+CMS
Phase 2 测试 | 5天 | ¥4,000 | 第17-18周 | Phase2测试报告 | 性能测试/UAT
Phase 3 开发 | 18天 | ¥14,400 | 第19-23周 | Phase3功能 | 搜索+设备SDK+报表
Phase 3 测试 | 5天 | ¥4,000 | 第24-25周 | Phase3测试报告+安全报告 | 渗透测试/合规审查
上线发布 | 6天 | ¥4,800 | 第26周 | 正式上线 | 灰度发布+监控+数据校验
合计 | 100天 | ¥95,200 | 约6个月 | 全功能上线 | 可持续运营版本

## 服务器及云服务费用
服务类别 | 云服务/项目 | 月成本(¥) | 年成本(¥) | 说明
视频存储 | 腾讯云VOD（存储+转码） | 300-500 | 3,600-6,000 | 按存储量+转码时长
视频分发 | 腾讯云CDN流量 | 200-500 | 2,400-6,000 | 按带宽/流量
直播服务 | 腾讯云CSS直播 | 100-200 | 1,200-2,400 | Phase2后启用
录制存储 | 腾讯云COS（直播录制） | 100-200 | 1,200-2,400 | Phase2后启用
云服务器 | 腾讯云CVM（2核4G） | 200-300 | 2,400-3,600 | 按月/年付
数据库 | 腾讯云MySQL（2核4G高可用） | 150-200 | 1,800-2,400 | 月付
缓存 | 腾讯云Redis（1GB） | 50-80 | 600-960 | 月付
对象存储 | 腾讯云COS（静态资源） | 5-50 | 60-600 | 按存储量
CDN | Cloudflare | 0-200 | 0-2,400 | 免费版可用
前端部署 | Vercel | 0-150 | 0-1,800 | 免费版够用
域名 | 域名注册 | 50-100 | 600-1,200 | 年付
短信 | 腾讯云SMS | 100-500 | 1,200-6,000 | 按发送量
邮件 | SendGrid/SES | 50-200 | 600-2,400 | 按发送量
监控 | 云监控+企微告警 | 0-50 | 0-600 | 免费额度
合计 |  | ¥1,305-3,030/月 | ¥15,660-36,360/年

## 成本与ROI汇总
项目 | 金额(¥) | 说明
调研阶段 | ¥17,600 | 需求访谈/竞品分析/PRD/UI设计/测试准备
Phase 1 开发+测试 | ¥30,400 | 开发21天+测试5天
Phase 2 开发+测试 | ¥24,000 | 开发25天+测试5天
Phase 3 开发+测试 | ¥18,400 | 开发18天+测试5天
上线发布 | ¥4,800 | 部署/迁移/灰度发布/线上验收
首月运维保障 | ¥2,400 | Bug修复+7×24监控
一次性投入合计 | ¥97,600 | 开发+调研+测试+上线
云服务（启动准备） | ¥5,000-20,000 | 域名+视频内容制作+设计
月度运营成本 | ¥1,305-3,030 | 稳定期月成本
年度运营成本 | ¥15,660-36,360 | 月度×12