## 功能清单
端 | 模块 | 功能名称 | 功能描述 | 单价(¥) | 备注 | 预估工时 | 开发成本(¥) | 说明
C端（用户） | 用户认证 | 手机号注册/登录 | 手机号+验证码登录，支持微信/Apple登录 |  | 免费 | 1天 | ¥800 | 含表单+短信验证+Token
C端（用户） | 用户认证 | 设备码兑换 | 输入设备附赠的兑换码，激活对应课程权限 |  | 免费功能 | 0.5天 | ¥400 | 较简单
C端（用户） | 用户认证 | 个人资料管理 | 头像/昵称/职业/机构/手机号修改 |  | 免费 | 0.5天 | ¥400
C端（用户） | 课程学习 | 课程首页 | Banner/推荐/分类/筛选/搜索 |  | 免费浏览 | 2天 | ¥1,600 | 含搜索+分类
C端（用户） | 课程学习 | 课程详情页 | 目录/讲师介绍/适合人群/学习目标 |  | 免费浏览 | 1天 | ¥800
C端（用户） | 课程学习 | 视频播放器 | Video.js+flv.js，HLS+FLV双协议，跑马灯水印防盗 |  | 视频成本另计 | 3天 | ¥2,400 | 含防盗链+水印
C端（用户） | 课程学习 | 学习进度记录 | 自动记录播放位置，离线续播 |  | 免费 | 1天 | ¥800 | Redis存储进度
C端（用户） | 课程学习 | 收藏/笔记 | 收藏课程，添加文字笔记 |  | 免费 | 1天 | ¥800
C端（用户） | 会员体系 | 会员购买 | 月度/年度会员购买流程 | 月度¥99/年度¥699 | 按件计费 | 1.5天 | ¥1,200 | 含支付回调
C端（用户） | 会员体系 | 单课购买 | 单课购买，永久观看权 | ¥99-299/课 | 按件计费 | 1.5天 | ¥1,200 | 复用购买流程
C端（用户） | 会员体系 | 会员权益展示 | 已购课程/观看历史/学习数据 |  | 免费 | 1天 | ¥800
C端（用户） | 直播培训 | 直播预约 | 预约课程，开播前30分钟推送通知 |  | 免费 | 1天 | ¥800 | 复用通知系统
C端（用户） | 直播培训 | 直播观看 | flv.js播放，实时弹幕互动 |  | 直播成本另计 | 3天 | ¥2,400 | 含弹幕系统
C端（用户） | 直播培训 | 直播回放 | 录播上架，反复观看（需人工审核） |  | 含录制成本 | 1天 | ¥800 | 复用视频组件
C端（用户） | 搜索发现 | 全文搜索 | 课程/讲师/标签搜索 |  | 免费 | 1.5天 | ¥1,200 | Elasticsearch可选
C端（用户） | 搜索发现 | 推荐算法 | 根据学习历史推荐相关课程 |  | 免费功能 | 3天 | ¥2,400 | 推荐算法+数据收集
C端（用户） | 互动社区 | 课程评价 | 5星评分+文字评价 |  | 免费 | 1天 | ¥800
C端（用户） | 互动社区 | 问答区 | 课程相关问题，讲师/学员回答 |  | 免费 | 2天 | ¥1,600 | 含追问机制
C端（用户） | 账户管理 | 订单管理 | 购买记录/发票申请 |  | 免费 | 1天 | ¥800
C端（用户） | 账户管理 | 消息通知 | 系统通知/课程更新/直播提醒 |  | 免费 | 1.5天 | ¥1,200 | 企微/短信通知
B端（机构） | 机构管理 | 机构注册/登录 | 企业手机号注册+营业执照认证 |  | 免费开通 | 2天 | ¥1,600 | 含认证流程
B端（机构） | 机构管理 | 子账户管理 | 批量创建员工账号，设置RBAC权限 |  | 免费 | 2天 | ¥1,600 | RBAC权限
B端（机构） | 机构管理 | 团队学习报表 | 员工学习时长/完成率/考核数据 |  | 免费 | 3天 | ¥2,400 | 数据看板
B端（机构） | 机构管理 | 批量采购 | 批量购买课程/会员，发放给员工账户 |  | 大客户价 | 2天 | ¥1,600 | 含结算逻辑
B端（机构） | 机构管理 | 对公转账/发票 | 企业对公账户付款，开具增值税发票 |  | 免费开票 | 1.5天 | ¥1,200 | 含发票模板
运营端 | CMS内容管理 | 课程管理 | 创建/编辑/上架/下架课程，分类标签管理 |  | 免费功能 | 4天 | ¥3,200 | 富文本编辑器
运营端 | CMS内容管理 | 讲师管理 | 讲师入驻审核/分成比例/收入明细 | 分成70-80% | 平台抽20-30% | 3天 | ¥2,400 | 含分账逻辑
运营端 | CMS内容管理 | 直播管理 | 发起直播/查看数据/弹幕审核 |  | 免费功能 | 3天 | ¥2,400 | 复用推流SDK
运营端 | CMS内容管理 | 图文编辑 | 发布公告/学习笔记/运营活动 |  | 免费功能 | 2天 | ¥1,600 | 富文本编辑器
运营端 | CMS内容管理 | 优惠券管理 | 创建/发放/核销优惠券 |  | 免费功能 | 2天 | ¥1,600
运营端 | 用户管理 | 用户列表 | 查看/搜索/禁用用户账户 |  | 免费功能 | 1.5天 | ¥1,200
运营端 | 用户管理 | 设备码管理 | 生成/导出/查询/作废设备码 |  | 免费功能 | 3天 | ¥2,400 | 含批量生成
运营端 | 用户管理 | 权限管理 | US/IC/MX权限配置，换绑记录 |  | 免费功能 | 2天 | ¥1,600
运营端 | 数据分析 | 数据看板 | DAU/MAU/新增用户/付费转化率 |  | 免费功能 | 3天 | ¥2,400 | ECharts图表
运营端 | 数据分析 | 课程数据 | 观看量/完播率/收藏量排行 |  | 免费功能 | 2天 | ¥1,600
运营端 | 数据分析 | 营收报表 | 收入/订单/退款/讲师分账报表 |  | 免费功能 | 2天 | ¥1,600
运营端 | 数据分析 | 日志审计 | 用户行为日志/异常操作记录 |  | 免费功能 | 2天 | ¥1,600 | ELK可选
运营端 | 系统设置 | Banner管理 | 首页Banner配置，点击跳转链接 |  | 免费功能 | 1天 | ¥800
运营端 | 系统设置 | 标签管理 | 课程标签/行业标签维护 |  | 免费功能 | 0.5天 | ¥400
运营端 | 系统设置 | 合规配置 | 隐私政策/用户协议/免责声明 |  | 免费功能 | 0.5天 | ¥400
设备端 | 设备绑定 | 设备激活 | 扫码/输入设备码绑定用户账户 |  | 免费功能 | 1.5天 | ¥1,200 | 含设备验证
设备端 | 设备绑定 | 设备状态 | 查看绑定设备/课程兑换记录 |  | 免费功能 | 0.5天 | ¥400
设备端 | 设备数据 | 使用数据上报 | 设备开机时长/功能使用频次（脱敏） |  | 需用户授权 | 3天 | ¥2,400 | 数据加密传输
设备端 | 设备数据 | 固件更新 | OTA推送设备固件升级 |  | 免费功能 | 3天 | ¥2,400 | 需设备厂商配合
设备端 | 设备端SDK | 设备码SDK | 嵌入设备厂商固件，实现码-户绑定 |  | 免费提供 | 5天 | ¥4,000 | 需文档+技术支持
支撑系统 | 短信服务 | 短信集成 | 验证码+通知短信接入腾讯云SMS | ¥0.04-0.06/条 | 按量计费 | 1天 | ¥800 | API对接
支撑系统 | 邮件服务 | 邮件集成 | SendGrid/亚马逊SES接入 | ¥0.1-0.3/封 | 按量计费 | 1天 | ¥800 | 模板邮件
支撑系统 | CDN分发 | CDN配置 | 静态资源全球加速配置 | 约¥50-200/月 | 按流量 | 1天 | ¥800 | Cloudflare+腾讯云
支撑系统 | 对象存储 | COS配置 | 视频/图片/文档存储配置 | 约¥5-50/月 | 按存储量 | 0.5天 | ¥400
支撑系统 | HTTPS证书 | SSL证书 | Let's Encrypt自动续期配置 | 免费 | 自动续期 | 0.5天 | ¥400

## 服务器及云服务费用
服务类别 | 云服务/项目 | 月成本(¥) | 年成本(¥) | 备注 | 开发对接工时
视频存储 | 腾讯云VOD（存储+转码，月均1000用户） | 300-500 | 3,600-6,000 | 按存储量+转码时长 | SDK接入1天
视频分发 | 腾讯云CDN流量（视频加速） | 200-500 | 2,400-6,000 | 按带宽/流量计费 | 无需开发
直播服务 | 腾讯云CSS直播（推拉流） | 100-200 | 1,200-2,400 | 月均500观众 | 推流SDK 2天
录制存储 | 腾讯云COS（直播录制文件） | 100-200 | 1,200-2,400 | 按存储量计费 | API对接1天
云服务器 | 腾讯云CVM（2核4G，北京/上海） | 200-300 | 2,400-3,600 | 按月/年付 | 环境部署1天
数据库 | 腾讯云MySQL（2核4G高可用版） | 150-200 | 1,800-2,400 | 月付 | 无需开发
缓存 | 腾讯云Redis（1GB） | 50-80 | 600-960 | 月付 | 无需开发
对象存储 | 腾讯云COS（静态资源/图片/课件） | 5-50 | 60-600 | 按存储量计费 | API对接1天
CDN加速 | Cloudflare（静态资源全球加速） | 0-200 | 0-2,400 | 免费版可用 | 无需开发
前端部署 | Vercel（Next.js托管） | 0-150 | 0-1,800 | 免费版够用 | CI/CD配置1天
域名 | 域名注册（.com/.cn） | 50-100 | 600-1,200 | 年付 | 无需开发
HTTPS | SSL证书 | 0 | 0 | Let's Encrypt免费 | Nginx配置0.5天
短信 | 腾讯云SMS（验证码+通知） | 100-500 | 1,200-6,000 | 按发送量 | SDK接入1天
邮件 | SendGrid/亚马逊SES | 50-200 | 600-2,400 | 按发送量 | API对接1天
监控告警 | 腾讯云CMS+企微通知 | 0-50 | 0-600 | 免费额度够用 | 告警配置1天
合计 |  | ¥1,305-3,030/月 | ¥15,660-36,360/年 | 不含视频CDN峰值

## 开发成本总览
模块分组 | 预估人天 | 开发成本(¥) | 负责人 | 说明
C端（用户） | 29.5天 | ¥23,600 | 前端主力 | 含播放器+推荐算法+弹幕
B端（机构） | 11.5天 | ¥9,200 | 前端+后端 | 含权限+报表
运营端 | 28天 | ¥22,400 | 前端+后端 | CMS+数据分析+系统设置
设备端 | 13天 | ¥10,400 | 后端+嵌入式 | 含SDK开发
支撑系统 | 5.5天 | ¥4,400 | 后端 | 短信+邮件+存储+CDN
公共/基础 | 8天 | ¥6,400 | 全员 | 登录+支付+通知+CI/CD
合计 | 95.5天 | ¥76,400 | 4人并行约9-10周